Отчет за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Тарбагатайский район» на 2018-2020 годы и на период до 2022 года включительно»
В течение 2021 года  достигнуты следующие показатели деятельности муниципальной  системы образования:
1. Размер среднемесячной заработной платы  по итогам года:
педагогических работников общеобразовательных учреждений-  48 770,80 руб. при индикаторе – 46 276,00 руб.
воспитателей  дошкольных образовательных учреждений  41 869,00 руб. при индикаторе 41 865,00 руб.
педагогические работники дополнительного образования 43 694,30 руб. при индикаторе 48 925,00 руб.
  2.    Выполнение  муниципального задания:
 2.1.  Среднегодовое количество детей посещающих муниципальные дошкольные  образовательные  учреждения:  -  666,
2.2.  Среднегодовое количество учащихся, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общеобразовательных школах: -  2949 чел.
2.3.  Среднегодовое количество детей обучающихся в муниципальных образовательных   учреждениях дополнительного образования детей:  - 1375 человек.
3. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике) от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике): план - не менее 95 %, факт – 100 % .
4. Средняя наполняемость классов: 19,5 человек.
Муниципальная программа «Развитие системы образования МО «Тарбагатайский район»  на 2018-2020 годы и на период до 2022 года включительно» состоит из  подпрограмм:

Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования на территории МО «Тарбагатайский район»
	Цели подпрограммы:
Обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного образования
Задачи подпрограммы :
1. Создание условий для реализации образовательных программ дошкольного образования;
2. Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования


В 2021 году на реализацию подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» было направлено  70 158,57 тыс. руб. в том числе: 
-субвенция из бюджета Республики Бурятия на оплату труда и приобретение игрушек в сумме -36 418,0 тыс. руб.
-субвенция на МСП педагогическим работникам, проживающим в сельской местности в сумме 1533,4 тыс. руб.
-  субсидия на возмещение расходов частными дошкольными учреждениями, осуществляющими присмотр и уход в сумме 5 634,2 тыс. руб.  использовано  3 081,2.тыс. руб. Невыполнение связано с тем, что с 01.06.2021г. получение субсидии на возмещение затрат прекращено по частному детскому садику «Бусинки». И в связи с тем, что возмещение расходов производится по фактически представленным расходам по табелям посещаемости детей.

Охват детей дошкольным образованием:
Муниципальные бюджетные детские сады – 4
Дошкольные группы при ОУ – 8 групп
Из них:
8 групп сокращенного дня (8 – 10 часов)
Вариативные формы:
Группы кратковременного пребывания при МБДОУ д/с «Колосок» – 3 (29 детей)
Группы присмотра и ухода при МБДОУ д/с «Колосок» - 2 (58 детей)
ИП «Дугарова Д.Ж.» группа «Адисса» - 2 (46 детей)
В 2021году прошла реорганизация путем слияния двух детских садов: МБДОУ детский сад «Ласточка» и МБДОУ детский сад «Росинка» на основании Распоряжения Администрации МО «Тарбагатайский район» №322 от 13.07.2021г.
  В МБДОУ детский сад «Ласточка» предоставлялись платные услуги: «Школа первоклассника»,  услуги логопеда – охват детей составил 20 детей.
Количество детей в дошкольных образовательных учреждениях уменьшилось по причине приведения наполняемости учреждений в соответствие с проектной мощностью в МБДОУ д/с «Колосок», с. Нижний Саянтуй, отсутствием очереди в МБДОО д/с Филиппок» в с. Солонцы и дошкольные группы при общеобразовательных учреждениях района.
Индикаторы по дошкольному образованию: Доля детей, охваченных услугами дошкольного образования за 2021 год – 32,0 %. (по плану – 34%).
В МБДОУ обеспечивается сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОО по утвержденным нормам в соответствии с цикличным десятидневным меню, согласованным с Управлением Роспотребнадзора РБ по Мухоршибирскому району. Размер родительской платы  за питание одного ребенка в день составляет 112 рублей при режиме от 8 – 10,5 часов работы учреждения дошкольного образования и 132 рублей - при режиме 12 часов работы учреждения (Постановление Администрации МО «Тарбагатайский район» от 30.12.2021 № 1118). 
Очередь в детские сады не уменьшается – на сегодняшний день не хватает более 370 мест, в первую очередь, в сельском поселении «Саянтуйское».
	Детский сад «Колосок» использовал максимально все резервы для создания дополнительных площадей и увеличения охвата детей услугами дошкольного образования. Проблема сохраняется и не может быть решена только за счет работы одного ДОУ на селе.



Развитие негосударственного сектора дошкольного образования

На территории СП «Саянтуйское» зарегистрированы:
1. ИП «Баинова Эржена Чойжодабаевна» с численностью детей - 50, 
2.  ИП «Дугарова Дарима Жамбаловна» с численностью детей – 46, осуществляющие присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

Для решения основных задач и обеспечения высокого качества воспитательно-образовательного процесса в условиях ФГОС ДО, успешной реализации образовательной программы большое значение имеет кадровый потенциал педагогических кадров.
По состоянию на 01 января 2022 года все ДОУ укомплектованы педагогическими кадрами согласно штатному расписанию. 30 педагогов из 54 МБДОУ района имеют первую и высшую квалификационную категорию, что составляет 56%

	Задача 1 подпрограммы 1: 
создание условий для реализации образовательных программ дошкольного образования
	Целевой индикатор 1: Доля детей, охваченных услугами дошкольного образования;
	%
	34
	32,0
	94

	
	Целевой индикатор 2: Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
	%
	95
	80
	84

	
	Целевой индикатор 3: Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет;
	%
	50
	37
	74

	
	Целевой индикатор 4: Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, и в общей численности детей в возрасте 1-6 лет;
	%
	14
	8
	57

	
	Целевой индикатор 5: Количество открытых групп кратковременного пребывания;
	ед.
	10
	2
	20

	Задача 2 подпрограммы 1: Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования
	Целевой индикатор 1: Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Республики Бурятия
	%
	100
	85,8
	85,8

	
	Целевой индикатор 2: Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию от общего числа педагогических работников ДОУ;
	%
	55
	56
	102



Подпрограмма 2: «Развитие общего образования детей на территории МО «Тарбагатайский район»»
Цель: Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в сельской местности.
На 1 января  2022 года   в школах района  обучалось 2949 человек, (что на 250  человек больше, чем  на 01.01.2021 г.) в 148 классах, средняя наполняемость составляет 20 человек (МБОУ «Тарбагатайская СОШ»-24, «Н-Саянтуйская СОШ»-30, «Нижнежиримская ООШ- 3). В связи с увеличением количества учащихся, антиковидных мероприятий в  две смены  работают  МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ.», МБОО «Заводская СОШ»,МБОУ «Селенгинская СОШ», МБОУ «Тарбагатайская СОШ», МБОУ «Вознесеновская НОШ».
Для обеспечения равных возможностей обучения для детей из малых сел обеспечивался ежедневный подвоз 1096 учащихся.
Учебные планы школ района составлены в соответствии с ФЗ-273 «Законом об образовании РФ» от 29.12. 2012 ,ФГОС и Уставами школ. 
Для решения задачи повышения качества образования, соответствия содержания общего образования целям опережающего развития основное мероприятие предусматривает внедрение ФГОС СОО. Во всех ОО с 1-11 кл. введены стандарты второго поколения, в 2021-2022 учебном  году в МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ» в 1-х, 5-х классах  апробация ФГОС 2021.
В течение учебного года в системе проводился анализ  успеваемости учащихся общеобразовательных учреждений района.   Мониторинг результатов обучения учащихся  за прошлый  учебный год показал, что  успеваемость по району составила – 94%, качество знаний –  31% (по сравнению с итогами 2020-2021  учебного года успеваемость упала на 4%,  а качество знаний уменьшилось на 5%). 
В 2021году в целях совершенствования процедур оценки качества образования и оценки уровня освоения образовательных программ общего образования обучающиеся всех школ района приняли участие в ВПР-2021. По русскому языку в 4 классе успеваемость составила 88%, качество знаний 49%, средний балл- 3,5, по математике успеваемость составила 92%, качество знаний 64%, средний балл- 3,7, окружающему миру успеваемость составила 97%, качество знаний 67%, средний балл- 3,8; в 5 классе по истории успеваемость составила 93%, качество знаний 50%, средний балл- 3,6, по биологии успеваемость составила 83%, качество знаний 33%, средний балл- 3,2, по математике успеваемость составила 75%, качество знаний 35%, средний балл- 3,2, по русскому языку успеваемость составила 62%, качество знаний 30%, средний балл- 2,9; в 6 классе по географии успеваемость составила 89%, качество знаний 37%, средний балл- 3,3, по биологии успеваемость составила 85%, качество знаний 49%, средний балл- 3,5, обществознанию успеваемость составила 94%, качество знаний 45%, средний балл- 3,5,  по русскому языку успеваемость составила 69%, качество знаний 32%, средний балл- 3,1, по истории успеваемость составила 86%, качество знаний 36%, средний балл- 3,3, по математике успеваемость составила 75%, качество знаний 27%, средний балл- 3,0; в 7 классе по русскому языку успеваемость составила 82%, качество знаний 37%, средний балл- 3,2, по математике успеваемость составила 82%, качество знаний 35%, средний балл- 3,7, по географии успеваемость составила 89%, качество знаний 25%, средний балл- 3,2, по истории успеваемость составила 87%, качество знаний 36%, средний балл- 3,3, по обществознанию успеваемость составила 91%, качество знаний 38%, средний балл- 3,4, по  физике успеваемость составила 72%, качество знаний 32%, средний балл- 3,1, по биологии успеваемость составила 88%, качество знаний 48%, средний балл- 3,5, по английскому языку успеваемость составила 77%, качество знаний 26%, средний балл- 3,1; в 8 классе по русскому языку успеваемость составила 69%, качество знаний 40%, средний балл- 3,2, по математике успеваемость составила 75%, качество знаний 16%, средний балл- 2,9, по химии успеваемость составила 90%, качество знаний 45%, средний балл- 3,4, по физике успеваемость составила 91%, качество знаний 33%, средний балл- 3,3, по обществознанию успеваемость составила 84%, качество знаний 35%, средний балл- 3,3, по  биологии успеваемость составила 89%, качество знаний 44%, средний балл- 3,3, по истории успеваемость составила 93%, качество знаний 55%, средний балл- 3,6, по географии успеваемость составила 86%, качество знаний 7%, средний балл- 2,9; по  иностранному языку 11 кл. успеваемость составила 91%, качество знаний 41%, средний балл — 3,4, по истории успеваемость составила 100%, качество знаний 87%, средний балл 4,3, по химии 11 кл. успеваемость составила 96%, качество знаний 63%, средний балл- 3,7, по географии успеваемость составила 100%, качество знаний 62%, средний балл- 3,6, по физике 11 кл. успеваемость составила 98%, качество знаний 63%, средний балл — 3,7, по биологии 11 кл. успеваемость составила 100%, качество знаний 88%, средний балл - 4,2.
	По итогам 2019-2020 уч.г. в 2021 г. определен список школ с НОР, в него вошли: МБОУ «Тарбагатайская СОШ», МБОУ «Верхнежиримская СОШ», МБОУ «Большекуналейская СОШ», МБОУ «Десятниквоская СОШ», МБОО «Заводская СОШ», МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ», МБОУ «Пестеревская ООШ», МБОУ «Барыкинская ООШ», МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ», МБОУ «Тарбагатайская СОШ», МБОУ «Десятниковская СОШ», МБОО «Заводская СОШ» по результатам независимых оценочных процедур включены в список школ с низкими образовательными результатами и  в проект адресной методической помощи «500+».
	В 2021 году 201 учащихся 9-х классов освоили программы основного общего образования. Допуском к итоговой аттестации в 9 классе является успешное прохождение собеседования по русскому языку. Собеседование в 2021 году проведено в 3 этапа - 12 февраля, 11 марта и 17 мая. В первый этап (февраль) получили оценку «незачёт» 17 учащихся. Во второй период (март) итоговое собеседование «зачет» получили 16 человек, один учащийся МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ», не явившийся на итоговое собеседование 10 марта по уважительной причине получил «зачет» 17 мая.
 В 2021 г. экзаменационные мероприятия по общеобразовательным программам в 9 классе проходили по двум обязательным предметам «русский язык2 и «математика», все учащиеся, допущенные к экзаменам, успешно сдали экзамены и получили аттестаты. 6 выпускников 9-х классов получили аттестаты особого образца.
В 2021 году на территории МО «Тарбагатайский район» было зарегистрировано заявлений от 59 участников ЕГЭ, из них  в едином государственном экзамене приняли (ЕГЭ) участие 52 выпускника текущего года, в государственном выпускном экзамене (ГВЭ) – 3 выпускника текущего года из 6 общеобразовательных учреждений, а также 4 выпускника прошлых лет (ВПЛ).   
Максимально высокие баллы  получили в 2021 году выпускники: 
МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ» (русский язык, английский язык, история), МБОУ «Тарбагатайская СОШ» (русский язык, обществознание, английский язык, история).
Выпускники 2021 года получившие аттестат с отличием и золотую медаль - МБОУ «Тарбагатайская СОШ» четыре человека.
При проведении ГИА в 11(12)-х классах в соответствии с существующим порядком пункт сдачи экзаменов оснащен системой видеонаблюдения в режиме онлайн, допуск участников ЕГЭ в пункт осуществлялся через стационарный металлодетектор. Печать КИМ осуществлялась в аудиториях ППЭ, контроль за соблюдением процедуры ЕГЭ осуществляли общественные наблюдатели. Все работники ППЭ прошли обучение на учебной платформе ЕГЭ и получили сертификаты как допуск для участия в ГИА -2021. Нарушений порядка проведения ЕГЭ не было выявлено.
В 2021 году в ОО района обучались 55 детей-инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных классах инклюзивно и 24 индивидуально на дому. В ОУ созданы необходимые условия для организации обучения данной категории детей: составлены учебные планы, выбраны программы и формы обучения, соответствующие психофизическим возможностям детей, сформирована система деятельности служб сопровождения данной категории детей, но не во всех образовательных учреждениях оборудованы кабинеты для индивидуальных и коррекционных занятий, библиотеки, спортивные залы, кабинеты психологической разгрузки. В одном общеобразовательном учреждении района отсутствует пандус. 
В 4 школах района работают столовые, в 8 школах буфеты, учащиеся 2 начальных школ МБОУ «Вознесеновская НОШ» и МБОУ «Верхнесаянтуйская НОШ» обеспечиваются питанием за счет привозных обедов из МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ». Охват учащихся горячим питанием составляет  100%. Столовые и буфеты общеобразовательных организаций оснащены техническим оборудованием, позволяющим организовать горячее питание в соответствии с требованиями СанПиН. Льготное питание получают 870 детей, что составляет 56,7% от общего количества учащихся 5-11 классов, остальные учащиеся питаются за счет родительской платы. С 1 сентября 2021 г средняя стоимость двухразового питания составила 60,00 рублей в день для учащихся 5-11 классов, и для детей льготной категории.
С 1 сентября 2021 г. начальная школа обеспечена горячим бесплатным питанием за счет федерального, республиканского и местного бюджетов, стоимость питания составила 63,50 руб. в день, в связи с экономией средств с 1 октября по 31 декабря 2021 г. была увеличена до 83 рублей
Обеспеченность библиотечных фондов по классам во всех образовательных организациях составляет 100%. С 1 января по 30 декабря 2021 года образовательными учреждениями Тарбагатайского района  приобретено 6 613 экземпляра учебников для учащихся 1-11 классов на сумму 4 162 684,1 рублей. 

[bookmark: _GoBack]С начала 2021 года в общеобразовательных учреждениях района насчитывалось 15 единиц транспорта, в декабре 2021 года получили три автобуса:  МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ», МБОО «Заводская СОШ», МБОУ «Пестеревская СОШ» по федеральному проекту «Современная школа» НП «Образование». Все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС, установлены тахографы, световые маячки оранжевого цвета.
Все образовательные учреждения района оснащены системой видеонаблюдения, и всеми видами благоустройства: водоснабжение, канализация, теплые туалеты. 
В 2021 году на базе МБОУ «Селенгинская СОШ» и МБОУ «Верхнежиримская СОШ» c 01.09.2021 года открыты  Центры образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста». Они созданы как структурные подразделения общеобразовательных организаций, осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам расположенных в сельской местности. Деятельность Центров  направлена на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Из муниципального бюджета на данные цели выделено МБОУ «Верхнежиримская СОШ» (584 тыс.руб.) и МБОУ «Селенгинская СОШ» (584,1 тыс. руб.).
Всего в рамках подпрограммы «Развитие общего образования детей на территории МО «Тарбагатайский район»» в 2021 году было предусмотрено 321 432,2 тыс. руб.  в том числе: 
- на выплату заработной платы и начислений по ФОТ – 224 906,2 тыс. руб.
- на приобретение учебной литературы – 4120,0 тыс. руб.
- на организацию горячего питания детей льготных категорий  – 25 093,9 тыс. руб.
-на ремонт пищеблоков – 113,7  тыс. руб.
- на ремонт кабинетов и закупку мебели для кабинетов для создания «Точек роста» в двух учреждениях – 1168,1 тыс. руб.
- на привязку ПСД повторного использования на строительство Десятниковской СОШ – 4060,0 тыс. руб.
	-капитальный и текущий ремонт, установку узлов учета тепловой энергии в  образовательных учреждениях - 6 240,3 тыс. руб.
- оплата коммунальных услуг – 28 308,6 тыс. руб.
- прочие расходы -    27 421,4 тыс. руб.    

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
	Задача 1 подпрограммы 2: 
1.Создание в системе общего образования условий для получения качественного образования, модернизация содержания общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) и законодательством в сфере образования. 

	Целевой индикатор 
	Ед.
измерения
	2021г.
	факт.
	Причина невыполнения

	
	Целевой индикатор 1: - доля учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам;
	проценты
	100
	100
	100

	
	Целевой индикатор 2: доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (9 классов общеобразовательных учреждений).
	проценты
	94
	100
	106

	
	Целевой индикатор 3: удельный вес выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших Единый государственный экзамен и получивших аттестаты, от численности выпускников, участвовавших в сдаче ЕГЭ   
	проценты
	93,5
	98
	105

43 человека участвовало 
в сдаче ЕГЭ сдало 42 человека

	Задача 2 подпрограммы 1:
Развитие и распространение передовых педагогических практик путем участия в реализации региональных проектов.
	Целевой индикатор 1: 
удельный вес общеобразовательных организаций, принимающих участие в реализации региональных проектов, направленных на повышение качества образования
	проценты
	25
	72
	209

	Задача 3 подпрограммы 1: 
Обеспечение равного доступа детей к услугам общего образования.

	Целевой индикатор 1: доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях
	проценты
	30
	70
	В две смены  работали из за увеличения числа детей МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ»,  МБОУ «Вознесеновская НОШ», МБОО «Заводская СОШ», связи с введением мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в две смены обучались учащиеся МБОУ «Селенгинская», МБОУ «Тарбагатайская СОШ» 

	
	Целевой индикатор 2: удельный вес числа образовательных организаций, в которых работают органы коллегиального управления с участием общественности (родители, руководители организаций, заинтересованные жители района) в общем числе образовательных организаций;
	проценты
	100
	100
	100

	
	Целевой индикатор 3: удельный вес обучающихся, охваченных горячим питанием
	проценты
	100
	100
	100

	
	Целевой индикатор 4: удельный вес учащихся, обеспеченных учебной литературой
	проценты
	100
	100
	100

	
	Целевой индикатор 5: удельный вес числа образовательных организаций, имеющих системы видеонаблюдения
	проценты
	100
	100
	100

	
	Целевой индикатор 6: удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств;
	проценты
	100
	100
	100

	
	Целевой индикатор 7: доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов.
	проценты
	100
	100
	100

	
	Целевой индикатор 8: количество единиц транспорта, осуществляющих перевозки обучающихся между поселениями
	единица
	9
	18
	200


Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
1. Конкретные результаты (в т.ч.) показатели, достигнутые за отчетный период
Дополнительное образование реализуется в 18 учреждениях: двух организациях дополнительного образования,  двенадцати школах, четырех дошкольных учреждениях. В 2021 году по данным Росстата в районе проживает 4954 человек в возрасте с 5 до 18 лет. Фактический охват на 01.01. 2022 года составляет  2224 детей (44,8%). 1384 человека получили сертификаты учета.
На сайте  «Навигатор системы дополнительного образования Бурятии» опубликована 134 программы. 
Учреждения дополнительного образования выступают пилотными площадками. Центр дополнительного образования «Радуга талантов» определен пилотным по реализации регионального компонента культуры семейских и  площадкой регионального отделения Российского движения школьников в Тарбагатайском районе. На базе МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» создан муниципальный центр тестирования Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
2.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
В 2021 году велась активная  работа, направленная на  повышение уровня охвата детей дополнительным образованием. Функционировали филиалы МБУ ДО «ЦДОД «Радуга талантов», МБУ ДО «ДЮСШ»  в с. Нижний Саянтуй. открылся спортивный клуб «Хобой».
В августе 2021г. между МБОУ «Тарбагатайская СОШ», МКУ Управление образования Тарбагатайского района и технопарком «Кванториум» Бурятии было заключено трехстороннее Соглашение о реализации дополнительных образовательных программ в сетевой форме в 2021-2022 учебном году. С сентября школа приступила к реализации трехстороннего соглашения с Мобильным технопарком Кванториум, сотрудники которого в течение 6 недель (по 2 недели сентябрь, октябрь и ноябрь) проводили уроки технологии для учащихся 5,6,7 и 8 классов.  Были даны мастер - классы для учащихся 10 и 9-го «а» классов по информатике.  Также большую часть времени уделили проведению занятий по дополнительному образованию детей.   Занятия в мобильном технопарке «Кванториум» проводились  по программам дополнительного образования «РОБО/ Промдизайн», «IT/VR» для обучающихся 5-11 классов. Учащиеся осваивали 3d-технологии, использование 3d-принтеров, компьютерную графику, виртуальную реальность и др. 
Работа была организована не только для учащихся Тарбагатайской школы, но и для Пестеревской, Десятниковской, Верхнежиримской и Селенгинской школ, с которыми были заключены Договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с Центром «Точка Роста» при МБОУ «Тарбагатайская СОШ». Было сформировано 10 групп по 12 учащихся, которые посещали занятия 3 раза в неделю, по составленному расписанию, учитывающему учебную нагрузку. В рамках этого сотрудничества обучение прошли 120 учащихся, в том числе 48 из вышеуказанных школ.
В рамках работы Кванториума были проведены уроки безопасности дорожного движения в форме игры - тренинга для учащихся 5-6 классов. Для  проведения занятий использовано необходимое оборудование и  оборудование Центра «Точка роста».
Также в рамках сотрудничества с Кванториумом  учитель технологии прошел курсы повышения квалификации. 
Благодаря сотрудничеству с Кванториумом школа и ученики получили импульс к развитию и открытию новых горизонтов.  Реализация программ дополнительного образования позволила приобщить школьников к изучению основ востребованных специальностей и провести профориентационную работу.   [image: Хочу такой сайт] 

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
	Задача 1 подпрограммы 3: Повышение доступности качественного образования за счет обновления содержания и технологий обучения
	Целевой индикатор 
	2021г.
	факт.
	Причина невыполнения

	
	Целевой индикатор 1: Доля детей от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей этого возраста (%)
	65
	44,8
	69

Более 1000 человек занимается в других образовательных учреждениях Республики Бурятия, что понижает охват детей района дополнительным образованием

	
	Целевой индикатор 2: Количество разработанных и внедренных разноуровневых программ дополнительного образования детей (ед)
	2
	2
	100

	
	Целевой индикатор 3: Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей МО «Тарбагатайский район» (%)
	100
	100
	100

	Задача 2 подпрограммы 3: Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей
	Целевой индикатор 1: Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования (%)
	3
	3
	100

	
	Целевой индикатор 2: Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования (%)
	4
	4
	100

	
	Целевой индикатор 3: Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования (%)
	3
	3
	100

	
	Целевой индикатор 4: Количество  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в занятия по дополнительным общеобразовательным программам (чел.)
	250
	250
	100





Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления детей»
С января 2021 года была начата подготовка к  проведению летнего отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период. В Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия были направлены документы,  предусмотренные порядком для включения в единый реестр организаций,  оказывающих услуги по отдыху  и оздоровлению детей. В Управление Роспотребнадзора направлено уведомление об открытии лагерей с дневным пребыванием детей. Подготовлены документы на получение санитарно-эпидемиологического заключения. 
На основании Протокола заседания Республиканского штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции от 08.06.2021 года №0108-008-и5101/21,  работа лагерей с дневным пребыванием детей с 14 июня 2021 года была приостановлена. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Бурятия от 26 июня 2021 года №317 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 12.05.2010 № 175 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия», в период приостановления работы  оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в связи с введением ограничительных мероприятий в целях  предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) детям предоставлены продукты питания в виде сухого пайка. Охват составил 982 человека. 
В загородных оздоровительных лагерях  «Дружба», «Березка», «Огонек», «Старт», «Рассвет», «Байкальские волны» отдохнули 54 человека, из них 45 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

	Показатели 
	2021 план
	факт
	

	Задача 1 подпрограммы 4: Повышение доступности отдыха и оздоровления детей и подростков
	Целевой индикатор 1: Доля населения в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления детей к общей численности школьников в возрасте от 7 до 15 лет
	81
	23,2
	29%

	
	Целевой индикатор 2: Доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления детей к общей численности школьников в возрасте от 7 до 18 лет
	65,2
	31,7
	49%

	Задача 2 подпрограммы 4: Обеспечение условий для безопасного пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием
	Целевой индикатор 1: Количество лагерей с дневным пребыванием, внесенных в реестр организаций, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей
	11
	11
	100%


 
Подпрограмма 5 «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в МО «Тарбагатайский район»
Цель: создание условий для выявления и развития одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в МО «Тарбагатайский район»




 1. Конкретные результаты, показатели, достигнутые за отчетный период.
	 
Одним из основных мероприятий по направлению «Одаренные дети» является Всероссийская олимпиада школьников. В 2021 году проведены школьный (13.09.2021 - 30.10.2021г), муниципальный (08.11.2021-24.12.2021г), региональный этапы Олимпиады (11.01.2022 - 25.02.2022г).
1.Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников.
     	Школьный этап Олимпиады был организован для всех желающих школьников с 4 по 11 классов по общеобразовательным предметам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
 Участниками школьного этапа Олимпиады стали 1033 школьника. 
 Олимпиада проводилась по 22 общеобразовательным предметам (включая этнокультурный, региональный компонент), которые преподаются в школах района. Олимпиада по шести предметам: математика, физика. Химия, информатика, биология, астрономия была организована на платформе «Сириус. Курсы» 
Анализ участников, победителей и призеров школьного этапа ВсОШ.
	Год 
	ОУ
	Кол-во участников
	Кол-во победителей
	Кол-во призеров
	Кол-во участников муниципального
этапа олимпиады

	2020-2021
	14
	1033
	208 (I место)
	407 (II, III место)
	434



2.Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.
	Муниципальный этап Олимпиады проводился среди учащихся 7-11 классов, приняли участие средние и основные школы района 
	Участниками муниципального этапа Олимпиады стали 434 школьника. 
В этом году Муниципальный этап Олимпиады проходил на базе образовательных учреждений, Задания для проведения Олимпиады направлялись на РУО из МО и Н РБ, затем рассылались по ОУ.
В Олимпиаде приняли участие средние и основные школы района. Олимпиада проводилась по 18 общеобразовательным  предметам федерального компонента образовательных программ основного общего и среднего общего образования и  по 3 предметам национально – регионального компонента («История Бурятии», «Избирательное право», «Информационная культура личности»  среди учащихся 9-11 классов). Количество победителей составило 12 учащихся, призеров -  59 учеников.



Анализ участников, победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ.
	Год
	ОУ
	Кол-во участников
	Кол-во победителей
	Кол-во призеров
	Кол-во участников Регионального этапа олимпиады

	2021
	11
	434
	12
	26(II- место)
33(III место)
	5



Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников.
	Республиканский этап состоится с 11.01.2022г. по 25.02.2022г. Количество участников РЭ ВсОШ 13 учащихся из 9-11 классов МБОУ «Тарбагатайская СОШ», МБОУ «Десятниковская СОШ», МБОУ «Селенгинская СОШ», МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ» по предметам: литература, химия, ОБЖ, биология, обществознание, технология.
Призеров и победителей регионального этапа ВСОШ 2021-2022 уч.г. нет.
Конкурс «Ученик года Бурятии – 2021»
	С 9 по 13 октября  2021г. в дистанционном режиме состоялся финал Республиканского конкурса «Ученик года Бурятии – 2021». Конкурс был посвящен Году памяти и славы и прошел в три этапа: 1 этап – школьный, 2 этап – муниципальный и 3 этап республиканский.
	От Тарбагатайского района выступала Зайцева Елена, ученица 10 класса МБОУ «Тарбагатайская  СОШ», победитель заочного районного конкурса «Ученик года».
По итогам  конкурса Зайцева Елена награждена Дипломом  финалиста. 

Районная научная конференция школьников «Шаг в будущее»
	На заочную районную научную конференцию школьников «Шаг в будущее» были  представлены 27 работ, что на 11 работ  меньше, чем в 2020 учебном году. 
Большинство работ было представлено по таким направлениям, как краеведение, математика, история Бурятии, русский язык, биология, культурология и творческая секция. 
Итог: 5 первых мест; 2 мест – 3; третьих -8.
На отборочный этап республиканской научной конференции школьников «Шаг в будущее» рекомендовано 14 работ,  отправлено  - 13. 

«Дети. Техника. Творчество»
  	25 марта 2021 года был организован и проведен смотр-конкурс декоративно-прикладного и технического творчества «Дети. Техника .Творчество».  В конкурсе приняли участие учащиеся 11 школ района, учащиеся МБУ ДО «ЦДОД «Радуга талантов». Всего на смотр-конкурс было представлено 117 работ по двадцати семи  номинациям в двух возрастных категориях: 7 – 10 лет и 11 – 17 лет.
Итог: первых мест -  39; 2 мест – 28; третьих -24
 


2.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных .
Определенные условия созданы для выявления и развития одаренных детей в образовательных учреждениях района. В каждой школе имеется план работе с одарёнными детьми и детьми, имеющими повышенную мотивацию к обучению.
Образовательное пространство предоставляет школьникам возможность проявления и развития своих способностей в различных видах интеллектуальной и творческой деятельности: конкурсы, проекты, научно-практические конференции, исследовательские работы. Для достижения намеченной цели и решения задач подпрограммы планируется следующая система мероприятий.
Первое мероприятие - организация  и проведение мероприятий для одаренных школьников, направленных на  выявление и развитие способностей   одаренных детей  и  талантливой учащейся молодежи. Мероприятия направлены на организацию  участия  школьников района  в мероприятиях различного уровня: муниципальный и региональный этап всероссийской Олимпиады школьников, районный и республиканский конкурс «Ученик года», научно – практическая конференция «Шаг в будущее», выставка декоративно – прикладного и технического творчества «Дети. Техника. Творчество» и др., участие в соревнованиях районного и республиканского уровней.
Второе мероприятие – продолжить организацию деятельности  специализированных классов  с углубленным изучением отдельных предметов. Функционирование данных классов  осуществляется  в общеобразовательных организациях МБОУ «Тарбагатайская СОШ»: кадетский класс (военно-спортивный профиль; МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ» гуманитарным уклоном, класс с химико-биологическим уклоном, а также введения шахматного образования во всех образовательных учреждениях, в том числе дошкольных.
На проведение данных мероприятий местным бюджетом было выделено 337,9 тыс. рублей, денежные средства  израсходованы согласно плану проведения мероприятий в полном объеме.
	В связи с угрозой распространение новой коронавирусной инфекции, бюджет на проведение запланированных районных мероприятий, не был израсходован полностью. Не проведены следующие районные мероприятия:
1. Олимпиада по русскому языку, математике и логике среди учащихся 6-8 классов (муниципальный этап)
2.Олимпиада по английскому языку среди учащихся 3-8 классов (муниципальный этап)
3.Олимпиада среди дошкольников (муниципальный этап)
4.Олимпиада среди дошкольников (республиканский  этап)
5.Проведение  районных мероприятий среди учащихся ОУ
6.Шашечный турнир среди воспитанников ДОУ.

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы  
	показатели
	план 2021
	факт
	%%

	Задача 1 подпрограммы 2: 
Организация системы мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей одаренных детей и талантливой учащейся молодежи
	Целевой индикатор 1: Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня в общей численности обучающихся по программам общего образования в процентах.
	51
	67
	131

	Задача 2 подпрограммы 2:Организация деятельности специализированных классов с углубленным изучением предметов
	Целевой индикатор 1: Количество специализированных классов с углубленным изучением предметов.

	4
	4
	100

	Задача 3 подпрограммы 2:Развитие и реализация системы мер адресной поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи.
	Целевой индикатор 1: Удельный вес одаренных детей и талантливой учащейся молодежи, охваченных адресной поддержкой, в общем количестве обучающихся общеобразовательных учреждений.
	24
	27
	112

	
	
	
	
	


	Цель: Создание условий для выявления, развития, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в МО «Тарбагатайский район». 

	Задача 1 подпрограммы 5: Организация  системы мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей одаренных детей и талантливой учащейся молодежи

	Основные мероприятия: 
-проведение олимпиад, интеллектуальных конкурсов, смотров творчества, спортивных соревнований;
-участие школьников в муниципальных, региональных, всероссийских конференциях, конкурсах, олимпиадах;
	МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район»
	2021
	1.Районный и региональный этап Всероссийской олимпиады школьников.
2.Районный и региональный конкурс «Ученик года-2021»
3. Районная выставка «Дети. Техника. Творчество»


	Задача 2 подпрограммы 5: Организация деятельности специализированных классов с углубленным изучением предметов

	Основное мероприятие: 
-организация деятельности  специализированных классов  с углубленным изучением отдельных предметов
	МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район»
	 2021
	Функционируют специализированные классы с углубленным изучением отдельных предметов (классы с военно-спортивным профилем, с гуманитарным и химико-биологическим уклоном, ШЦП)

	Задача 3 подпрограммы 2: Развитие и реализация системы мер адресной поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи.

	Основные мероприятия:
-Премирование  победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников;
-Выдвижение кандидатур учащихся, добившихся высоких результатов в интеллектуальных, творческих конкурсах, спорте на премию Главы МО «Тарбагатайский район»
66,3 т.р.
	МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район»
	  2021
	Премирование учащихся, добившихся высоких результатов на олимпиадах, в конкурсах, спорте 65,3 т.р.



Подпрограмма 6: «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в МО «Тарбагатайский район»

В системе образования района работает 283 педагогических работника, в том числе в школах - 203, в  дошкольных учреждениях – 52, в учреждениях дополнительного образования- 28.   Высшее образование имеют  80 %,  среднее профессиональное – 20 %. 
В школах уровень квалификации педагогов составляет: 39 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 60 – первую, 68- соответствие,
Число работающих пенсионеров- 52. Количество молодых специалистов в возрасте до 25 лет - 15 человек, до 45 лет- 56, старше 45 лет -132. В 2021 году  число молодых специалистов прибывших в район  - 3.
Доля управленческих кадров в общей численности учителей- 15,0 %.
В 2021 году на подпрограмму было направлено 271,3 тыс. руб. освоено 271,3 тыс. руб. На курсах профессиональной переподготовки в ИНО БГУ за счет субсидий МОН РБ - обучено 6 человек на сумму 266,0 тыс. руб. Выплачено из  муниципального бюджета подъемных молодым специалистам (11 чел.)  сумме 180,0 тыс. руб.

	Показатели 
	План 2021 г.
	факт
	%

	Задача 1 подпрограммы 3: Формирование высокого уровня компетенции педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному образованию
	Целевой индикатор 1: доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена высшая или первая категория
	57
	10
	18



	
	Целевой индикатор 2: доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена высшая или первая категория
	62
	31
	50




	
	Целевой индикатор 3: доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации присвоена высшая или первая категория
	67
	2
	3

В связи с пандемией коронавируса, было отменено прохождение аттестации педагогических работников. 

	
	Целевой индикатор 4: доля педагогов образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации или переподготовку раз в три года
	100
	100
	100

	Задача 2 подпрограммы 3: Формирование и закрепление высокого социально-экономического статуса, реализация системы мер по привлечению и закреплению квалифицированных кадров в системе образования Тарбагатайского района
	Целевой индикатор 1: количество выпускников муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Тарбагатайского района, заключивших договор о целевом обучении в ФГБОУ ВПО «НГПУ»
	3
	1
	33
Не поступало заявлений на целевое обучение кроме 1

	
	Целевой индикатор 2: доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня
	4
	4
	100

	
	Целевой индикатор 3-отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Республике Бурятия
	100
	100
	100

	
	Целевой индикатор 4 отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Республике Бурятия
	100
	100
	100

	
	Целевой индикатор 5: отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Бурятия
	100
	100
	100
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