Отчет о реализации

муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений в МО «Тарбагатайский район» на 2021-2023 годы, утвержденной постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 11.11.2020 года № 1252 за 2021 год

| N п/п | Индикаторы и показатели | Единица измерения | План 2021г. | Факт 2021г. (количество план/факт) | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципального недвижимого имущества, переданного в оперативное управление, хозяйственное ведение, аренду и безвозмездное пользование юридическим лицам, в общем объеме муниципального недвижимого имущества | % | 99 | 99/77 | 78 |
| 2 | Доля объектов муниципального имущества, в отношении которых в реестре муниципального имущества содержится актуальная информация, от общего числа объектов, представленных правообладателем к учету | % | 95 | 100/100 | 100 |
| 3 | Доля выделенных земельных участков в счет долей в праве собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (оформление паев на землю) | % | 91 | 4016/3151 | 78,5 |
| 4 | Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет | % к предыдущему году | 3,20 | 2,60 | 1,45 |
| 5 | Соотношение количества объектов недвижимого имущества, право собственности муниципального образования, на которые зарегистрированы, к количеству объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации | % | 95 | 8/7 | 87,5 |
| 6 | Доля оформленных технических планов для постановки объектов бесхозяйного недвижимого имущества на кадастровый учет в общем количестве заявленных объектов | % | 99 | 1/1 | 100 |

| № | Наименование мероприятия | Запланировано средств(руб.) | Исполнено (руб.) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 Земельные отношения – основное мероприятие: Повышение эффективности использования объектов недвижимости в муниципальном образовании Мероприятие 1.1 Мероприятия по землеустройству и землепользованию Мероприятие 1.3 Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для обеспечения льготных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (115-III Закон РБ) Мероприятие 1.5 Проведение комплексных кадастровых работ | Всего 9 749,7 Всего 140,3 в.т.ч. ФБ-0 РБ-0 МБ-140,3 Всего 156,8 в.т.ч. ФБ-0 РБ- 156,8 МБ-0 Всего 9 506,2 в т.ч. ФБ 8910,5 РБ 567,3 МБ 28,4 | 9 737,3 128,0 Договор с ООО «Терра плюс» № 292 от 18.11.2021г-60,0руб; Договор с ООО «Терра плюс» №301 от 18.11.2021г. -60,0руб.; Договор с ООО «Терра плюс» №228 от 05.08.2021г. -8,0руб.; 0 9 506,2 ООО СГП «Алмаз» -2 220,0руб ФБ -2 081 055,68 РБ-132 296,88 МБ-6 647,44; ООО «Жасминфинанс»-169 204,40 РБ-168 696,79 МБ-507,61; ООО Геоцентр «Землемер»- 79 625,60 РБ-79 386,88 МБ - 238,72 ООО «Земельно-кадастровая компания»- 4 237 418,45 руб. ООО «Геоземкадастр»- 2 800 000руб. | 12,4 12,4 (МБ) – в связи с отсутствием заявлений на земельные участки, планируемых к продаже и предоставлению в аренду на аукционе. Отказ от субсидии - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Имущественные отношения» | 300 000 в т.ч. МБ 300 000 | 103 124,40 | 196 875,60 |
|  | Мероприятие1.3 Услуги специализированной организации | МБ 200 000 | 67 124,40 Договор с фондом поддержки малого предпринимательства и сельского развития Тарбагатайского района. | 132875,60 руб. - остаток по договору на оказание услуг с Фондом поддержки малого предпринимательства и сельского развития Тарбагатайского района. Соглашение о расторжении договора от 20.12.2021г. |
|  | Рыночная оценка имущества | МБ 100 000 | 36 000,00 Договоры с ООО «Оценка Инфо» | 64 000 руб. - остаток в связи с отсутствием заключенных договоров |

Подпрограмма «Земельные отношения» включает в себя 5 Муниципальных контрактов по проведению комплексных кадастровых работ в рамках Соглашения с Министерством имущественных и земельных отношений РБ. Комплексные кадастровые работы выполнены в полном объеме.

Заключено 3(три) прямых договора по выполнение кадастровых работ по постановке на  государственный кадастровый учет земельных участков  в рамках  заключенных договоров. Неисполнение в полном объёме связано с окончанием действия договора и оплата по фактически   выполненным работам.

Подпрограмма «Имущественные отношения» включает себя 4(четыре) договора.

1.

- договор со специализированной организацией - Фонд поддержки малого предпринимательства и сельского развития Тарбагатайского района от 25.03.2021г. №12.

132 875,60 руб. - остаток по договору на оказание услуг  в связи    с уменьшением работ.

Указанный договор расторгнут по Соглашению Сторон 20.12.2021г.

2.

- договор с ООО «Оценка инфо» №381/21 от 29.10.2021г (оценка з.у. 03:19:140107:233, 03:19:210120:194) -9000руб

- договор с ООО «Оценка инфо»  № 419-1/21 от 06.12.2021г.(автобус КАВЗ-397620 рег.знак Х412ВВ03RUS.)  и  (автобус ПАЗ-32053-70 рег.знак  О479BO 03RUS.)-9000руб.

-  договор с ООО «Оценка инфо»  № 13 от 24.05.2021г.(автобус КАВЗ-397620 рег.знак Х412ВВ03RUS.)  и  (автобус ПАЗ-32053-70 рег.знак  О479BO 03RUS.)-9000руб.

-

неисполнение 64 000 руб. - остаток  в связи с отсутствием  заявлений на аукционы.

Начальник отдела земельных

и имущественных отношений

Комитета по развитию инфраструктуры

МО «Тарбагатайский район»                                                                            Истомин А.В.