Республика Бурятия

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

« ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тарбагатай                                             № 1467                                                  «30»  декабря  2020г.

О внесении изменений в Муниципальную программу

Тарбагатайского района «Развитие малого и среднего предпринимательства,

торговли на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную

постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 14.11.2014 года № 876

В связи с корректировкой муниципальной программы Тарбагатайского района «Развитие малого и среднего предпринимательства, торговли на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 14.11.2014 года № 876 (в ред. от 24.03.2015 года №315, № 335 от 10.04.2017г, № 445 от 05.05.2017г, №1365 от 31.10.2017г, №331 от 26.03.2018г, № 729 от 06.06.2018г, № 1061 от 15.08.2018г, № 1591 от 19.12.2018г, № 673 от 03.07.2019г, № 786 от 01.08.2019 г., №1499 от 28.11.2019г, №516 от 29.05.2020г, № 1090 от 21.09.2020г), Администрация МО «Тарбагатайский район»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ

- Внести в Муниципальную программу Тарбагатайского района «Развитие малого и среднего предпринимательства, торговли на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 14.11.2014г. № 876  следующие изменения:

  - В Паспорте Программы:

    - Раздел «Объем финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

  - В Паспорте Подпрограммы 1 «Малое и среднее предпринимательство»:

1.2.1. Раздел «Объем финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к Муниципальной программе Тарбагатайского района «Развитие малого и среднего предпринимательства, торговли на 2015-2017 годы и на период до 2020 года».

1.2.2.Таблица 3 Подпрограммы 1 «Малое и среднее предпринимательство» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 Муниципальной программы Тарбагатайского района «Развитие малого и среднего предпринимательства, торговли на 2015-2017 годы и на период до 2020 года».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению  на официальном сайте муниципального образования «Тарбагатайский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о.заместителя Руководителя Администрации МО «Тарбагатайский район» по экономике и финансам (Аюшиева Т.Ф).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО «Тарбагатайский район» -

Руководитель Администрации                                                                   С.Ю. Шабаршова

Приложение №1

к постановлению Администрации

МО «Тарбагатайский район»

От 30   декабря 2020г № 1467

Муниципальная программа  Тарбагатайского района

«Развитие малого и среднего предпринимательства, торговли

на 2015 -2017 годы и на период до 2020 года»

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа Тарбагатайского района «Развитие малого и среднего предпринимательства, торговли на 2015-2017 годы и на период до 2020 года». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Закона РБ от 07.11.2008г. № 568-IV «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия», Постановление Правительства Республики Бурятия от 28.03.2013г. № 151 «Об утверждении государственной программы РБ «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 18.12.2008г «О Порядке формирования и ведения Перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, которое может быть предоставлено в пользование на долгосрочной основе только субъектам малого и среднего предпринимательства», Комплексная программа социально-экономического развития МО «Тарбагатайский район» до 2020 года. |  |  |  |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» |  |  |  |
| Разработчик программы | Отдел экономического развития Администрации МО «Тарбагатайский район» |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации: 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года. Этапы реализации: I этап – 2015 – 2017 годы; II этап – 2018 – 2020 годы. |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | - Администрация МО «Тарбагатайский район»; |  |  |  |
| Соисполнители | - Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства и сельского развития Тарбагатайского района; - Структурные подразделения администрации муниципального образования «Тарбагатайский район»; - Субъекты малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |
| Система контроля | Реализация программы возложена на муниципальные учреждения, предприятия, сельские поселения и отделы Администрации МО «Тарбагатайский район», контроль за ходом выполнения программы осуществляет отдел экономического развития Администрация МО «Тарбагатайский район» |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство». Подпрограмма 2 «Торговля, общественное питание и бытовые услуги». |  |  |  |
| Цель | Повышение темпов и обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, торговли, общественного питания, бытовых услуг, и роста их конкурентоспособности |  |  |  |
| Задачи | 1. Развитие малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения. 2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественную продукцию и услуги |  |  |  |
| Целевые индикаторы Программы | В сфере малого и среднего предпринимательства, торговли: - количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест; - оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями; - оборот розничной торговли в расчете на одного человека |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | В результате реализации Муниципальной программы к 2020 году будут достигнуты значения основных индикаторов, характеризующих результаты деятельности Администрации МО «Тарбагатайский район»: -Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение количества малых предприятий (включая микропредприятия) на 90 единиц к 2020 году. - Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест составит 1200 ед.; - оборот продукции (услуг), производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями составит 2540,6 млн. руб.; - Оборот розничной торговли составит 1182 млн. руб. |  |  |  |
| Объемы финансирования | Год | Общий объем финансирования, млн. руб. | В том числе: |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | местный бюджет |
|  | 2015 – 2020 | 3,00870518 | 1,60666612** | 1,40203906 |
|  | 2015 | 2,10666612 | 1,60666612** | 0,500* |
|  | 2016 | 0,0175 | 0,00** | 0,0175* |
|  | 2017 | 0,22176 | 0,00** | 0,22176* |
|  | 2018 | 0,460143 | 0,00** | 0,460143* |
|  | 2019 | 0,19369431 | 0,00** | 0,19369431* |
|  | 2020 | 0,00894175 | 0,00** | 0,00894175* |
|  | Финансирование Программы осуществляется за счет средств республиканского и местного бюджетов, привлеченных и собственных средств Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства и сельского развития Тарбагатайского района. Общая потребность в финансовых ресурсах из бюджета муниципального образования района на реализацию мероприятий Программы составит в 2015-2020 гг. 1,40203906 млн. рублей. *Примечание: средства местного бюджета в случае наличия бюджетных ассигнований ** Примечание: объем средств из республиканского бюджета носит прогнозный характер; |  |  |  |

Приложение 1

к муниципальной программе Тарбагатайского района

«Развитие малого и среднего предпринимательства,

Торговли на 2015-2017 годы и на период до 2020 года

Пр

Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство».

#### Паспорт

| Наименование подпрограммы | Малое и среднее предпринимательство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | - Администрация МО «Тарбагатайский район»; |  |  |  |
| Соисполнители | - Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства и сельского развития Тарбагатайского района; - Структурные подразделения администрации муниципального образования «Тарбагатайский район»; - Субъекты малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |
| Цель | - Развитие малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения |  |  |  |
| Задачи | - Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, производственным, информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса. - Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тарбагатайского района |  |  |  |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями; - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей); - количество малых и средних предприятий (включая микропредприятия) |  |  |  |
| Срок реализации подпрограммы | Сроки реализации: 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года. Этапы реализации: I этап – 2015 – 2017 годы; II этап – 2018 – 2020 годы |  |  |  |
| Объем финансирования | Год | Общий объем финансирования, млн. руб. | В том числе: |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | местный бюджет |
|  | 2015 – 2020 | 3,00870518 | 1,60666612** | 1,40203906 |
|  | 2015 | 2,10666612 | 1,60666612** | 0,500* |
|  | 2016 | 0,0175 | 0,00** | 0,0175* |
|  | 2017 | 0,22176 | 0,00** | 0,22176* |
|  | 2018 | 0,460143 | 0,00** | 0,460143* |
|  | 2019 | 0,19369431 | 000** | 0,19369431* |
|  | 2020 | 0,00894175 | 0,00** | 0,00894175* |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит к 2020 году 1502,8млн. руб.; - доля среднесписочной численности малых и средних предприятий в среднесписочной численности всех предприятий и организаций увеличится от 27,1% в 2015 году до 31,4 % в 2020г.; - количество малых и средних предприятий (включая микропредприятия) увеличится до 125 ед. |  |  |  |

Таблиц

Приложение № 2

к муниципальной программе Тарбагатайского района

«Развитие малого и среднего предпринимательства,

Торговли на 2015-2017 годы и на период до 2020 года

Таблица № 3

Мероприятия подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство»

| п/п | Наименование мероприятия | Необходимая сумма финансирования, в том числе по годам, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1. Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие в республиканских конкурсах на получение субсидий для создания и развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонд поддержки малого, среднего и сельского развития Тарбагатайского района |
| 1.2. | Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Создание условий для развития промышленного и инновационного предпринимательства, увеличение количества малых и средних предприятий, осуществляющих деятельность на территории района. | Отдел экономического развития Администрации МО «Тарбагатайский район», |
| 2. Мероприятия по снижению административных барьеров при организации и ведении бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - За счет средств республиканского бюджета |
| 2.1. | Проведение конференций, семинаров, круглых столов по актуальным вопросам малого и среднего предпринимательства и устранение административных барьеров при развитие предпринимательства | 2015 | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | Обеспечение оперативной информацией, привлечение предпринимателей к обсуждению и решению актуальных проблем, вопросов предпринимательской деятельности. | Отдел экономического развития Администрации МО «Тарбагатайский район», Фонд поддержки малого, среднего и сельского развития Тарбагатайского района |  |
|  |  | 0,00* | 0,0175* |  |  |  |  | 0,045* |  | 0,032* |  |  |  |  | 0,0* |  | 0,000* |  |  |  |  |  |
|  |  | * - при наличии денежных средств в местном бюджете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Предоставление Фондом поддержки МП и сельского развития Тарбагатайского района услуг по оформлению разрешительной документации для предпринимателей. | Бюджет фонда, средства предпринимателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление услуг предпринимателям | Отдел экономического развития Администрации МО «Тарбагатайский район», Фонд поддержки малого, среднего и сельского развития Тарбагатайского района |
| 2.3. | Контроль за соблюдением коллективных договоров предпринимателей с наемными работниками | - За счет средств республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание атмосферы социальной защищенности на предприятиях малого бизнеса | Отдел экономического развития Администрации МО «Тарбагатайский район», |
| 2.4 | Мероприятия по устранению административных ограничений (барьеров) при осуществлении предпринимательской деятельности | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение количества административных ограничений, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития Администрации МО «Тарбагатайский район», |
| 2.5. | Услуги специализированной организации на проведение аукционов | 2015 | 2016 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | Отдел экономического развития Администрации МО «Тарбагатайский район», Фонд поддержки малого, среднего и сельского развития Тарбагатайского района |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009083 |  | 0,027124* |  | 0,00894175* |  |  |  |  |  |
| 3. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, производственным ресурсам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсах по выполнению муниципальных госзаказов. | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение равного доступа субъектов предпринимательства для участия в конкурсах для оказания работ, услуг, закупки продукции для муниципальных нужд. | Отдел экономического развития Администрации МО «Тарбагатайский район», |
| 3.2. | Предоставление льготы субъектам малого и среднего предпринимательства по оплате аренды муниципального имущества, земельных участков. | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа регистрируемых предпринимателей, создание новых рабочих мест. | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации МО «Тарбагатайский район» Отдел экономического развития Администрации МО «Тарбагатайский район» |
| 3.3. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления в аренду муниципального имущества, в том числе земельных участков (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе и льготных условиях. Ежегодное формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства за счет обеспечения равного доступа для субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальному имуществу на конкурсной основе. | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации МО «Тарбагатайский район» Отдел экономического развития Администрации МО «Тарбагатайский район» |
| 3.4. | Увеличение активов Фонда поддержки малого, среднего предпринимательства и сельского развития Тарбагатайского района для осуществления микрофинансовой деятельности (предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства) в соответствии с Порядком предоставления микрозаймов Фондом поддержки малого, среднегопредпринимательства и сельского развития Тарбагатайского района. | 2015 |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | Создание и сохранение рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет. | Фонд поддержки малого, среднего и сельского развития Тарбагатайского района, Администрация МО «Тарбагатайский район», Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия, |  |
|  |  | 0,5* 1,24671112** |  | 0,0* 0,0** |  |  |  | 0,0* 0** |  |  | 0,0* 0** |  |  |  | 0* 0** |  | 0* 0** |  |  |  |  |  |
|  |  | * - при наличии денежных средств в местном бюджете **- за счет средств республиканского бюджета (носят прогнозный характер). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | В пределах выделенных средств республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение финансового положения 4-5 субъектов малого предпринимательства ежегодно | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Тарбагатайский район» Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия, Администрация МО «Тарбагатайский район» |
| 3.6. | Компенсация части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с оплатой кадастровых работ. | В пределах выделенных средств республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Развитие предпринимательства на селе, повышения уровня производства, сбыта сельскохозяйственной продукции и увеличение занятости населения. | Фонд поддержки малого, среднего и сельского развития Тарбагатайского района Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия, Администрация МО «Тарбагатайский район» |
| 3.7. | Увеличение активов Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Тарбагатайский район» для осуществления лизинговой деятельности (оказание лизинговых услуг субъектам малого и среднего предпринимательства) в соответствии с Порядком оказания лизинговых услуг Фондом поддержки малого и среднего и предпринимательства муниципального образования «Тарбагатайский район» | 2015 | 2016 |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 | Создание и сохранение рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет. | Фонд поддержки малого, среднего и сельского развития Тарбагатайского района, Администрация МО «Тарбагатайский район» |  |
|  |  | 0* 0,35995490 | 0,0* 0** |  |  |  |  |  | 0,0* 0** | 0,0* 0,0** |  |  |  |  | 0,0* 0,0** |  |  |  | 0,0* 0,0** |  |  |  |
|  |  | *- за счет средств местного бюджета, значения могут корректироваться в зависимости от объема поступлений учредительных взносов и собственных доходов фонда; **- за счет средств республиканского бюджета (носят прогнозный характер). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия, Администрация МО «Тарбагатайский район» |
| 3.8. | Предоставление компенсаций субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) Фондом поддержки малого, среднего предпринимательства и сельского развития МО «Тарбагатайский район» | В пределах выделенных средств республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонд поддержки малого, среднего и сельского развития Тарбагатайского района, Администрация МО «Тарбагатайский район» Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия, Администрация МО «Тарбагатайский район» |
| 3.9. | Ведение банка данных неиспользуемого муниципального недвижимого имущества и оборудования. Ежеквартальное опубликование. | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства имущественными ресурсами муниципальной собственности. | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации МО «Тарбагатайский район» |
| 3.10. | Проведение конкурсов профессионального мастерства по направлениям: швейное дело, парикмахер и т.д. | 2015 | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | Повышение квалификации работников субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере услуг. | Отдел экономического развития Администрации МО «Тарбагатайский район», Фонд поддержки малого, среднего и сельского развития Тарбагатайского района |  |
|  |  | 0,0* | 0,0* |  |  |  |  | 0,0* |  | 0,14026* |  |  |  |  | 0,13657031* |  | 0,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | * - при наличии денежных средств в местном бюджете **- за счет средств Фонда МП и сельского развития в Тар.районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * - при наличии денежных средств в местном бюджете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства в приоритетных направлениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках-ярмарках, проводимых в республике Бурятия и за её пределами. | 2015 |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | Создание условий для продвижения товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства, ежегодное участие в 2-3 мероприятиях | Отдел экономического развития Администрация МО «Тарбагатайский район», Фонд поддержки малого, среднего предпринимательства и сельского развития МО «Тарбагатайский район» |  |
|  |  | 0,0* |  |  |  | 0,0* |  | 0,0305* |  |  |  | 0,1163* |  |  | 0,00* |  | 0,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | *- за счет средств местного бюджета, значения могут корректироваться. *- за счет средств Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Тарбагатайский район», значения могут корректироваться в зависимости от объема поступлений внебюджетных источников и собственных доходов фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития предпринимательской деятельности (приобретение и установка туалетных кабин и уличных урн) | 2015 | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 | 2020 |  |  |  | Отдел экономического развития Администрация МО «Тарбагатайский район» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5.Информационное обеспечение малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Содействие проведению семинаров по вопросам изменения нормативно-правового, налогового законодательства, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства и другим актуальным вопросам предпринимательства | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выработка мер по улучшению условий для развития малого и среднего предпринимательства в районе 2 раза в год. | Отдел экономического развития Администрация МО «Тарбагатайский район», Фонд поддержки малого, среднего и сельского развития Тарбагатайского района |
| 5.2 | Содействие в организации методической помощи субъектам малого и среднего бизнеса по вопросам охраны труда | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение интересов наемного персонала в соблюдении норм охраны труда. | Отдел экономического развития Администрация МО «Тарбагатайский район», Фонд поддержки малого, среднего и сельского развития Тарбагатайского района |
| 5.3. | Информирование предпринимателей о планируемых к реализации проектах для привлечения их в качестве инвестора | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Привлечение инвестиций | Отдел экономического развития Администрация МО «Тарбагатайский район», Фонд поддержки малого, среднего и сельского развития Тарбагатайского района |
| 5.4. | Изготовление, приобретение, установка и обновление презентационных материалов, информационных стендов, буклетов, баннеров, брошюр, навигационных знаков, информационных табличек, книг, каркасно-тентовых конструкций для обеспечения мероприятий по развитию предпринимательской деятельности | 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. 0; 0; 0,14626; 0,1625; 0,0; 0,00. * - при наличии денежных средств в местном бюджете. | Расширение известности на профессиональном рынке | Отдел экономического развития Администрация МО «Тарбагатайский район», Фонд поддержки малого, среднего и сельского развития Тарбагатайского района |
| 5.5. | Оказание консультационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. 0; 0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. * - при наличии денежных средств в местном бюджете. | Обеспечение свободного допуска СМСП к информации, необходимой для развития, повышения деловой активности и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства. | Отдел экономического развития Администрация МО «Тарбагатайский район», Фонд поддержки малого, среднего и сельского развития Тарбагатайского района |
| 6. Нормативно-правовое обеспечение развития малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка нормативных актов, регулирующих меры по поддержке развития малого и среднего предпринимательства в районе. | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание правовых основ для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в районе. | Отдел экономического развития Администрации МО «Тарбагатайский район», Фонд поддержки малого, среднего и сельского развития Тарбагатайского района |
| 7.Развитие малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Развитие молодежного предпринимательства | 2015 |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |  | Повышение престижа предпринимательской деятельности, продвижение молодых предпринимателей на республиканском уровне и стимулирование их участия в программах, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | Специалист по молодежной политике Администрации МО «Тарбагатайский район» |  |
|  |  | 0,0* |  |  |  | 0,0* |  | 0,0* |  |  |  |  |  | 0,00* | 0,03* |  | 0,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | * - при наличии денежных средств в местном бюджете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет | 1,60666612** |  |  | 0,0** |  |  | 0,0** |  |  |  |  |  | 0,0** | 0,0** |  |  | 0,0** |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет* | 0,500* |  |  | 0,0175* |  |  | 0,22176* |  |  |  |  |  | 0,460143* | 0,19369431* |  |  | 0,00894175* |  |  |  |  |